**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.08.2022 № 56–п**

**Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период**

**2024-2025 годов.**

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Новском сельском поселении», утвержденном решением Совета Новского сельского поселения 09.10.2018 года № 23, в целях реализации постановления администрации Новского сельского поселения от 13.11.2019 № 48-п «**О порядке составления проекта бюджета Новского сельского поселения на очередной финансовый годи плановый период»,** администрация Новского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по разработке бюджета Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Новского сельского поселения от 10.09.2021г. № 29 «Об утверждении плана мероприятий по разработке проекта бюджета Новского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

5.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новского сельского поселения http://www.новское.рф

Глава Новского сельского поселения А.А.Замураев

Приложение

к Постановлению администрации

Новского сельского поселения

от 29.08 2022г. №56-п

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ БЮДЖЕТА**

**Новского сельского поселения на 2023 год и**

**на плановый период 2024 и 2025**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| 1. | Разработка прогноза социально-экономического развития поселения на 2023 год и на период до 2025 года | до 15.09.2022 | Заместитель главы администрации Ястребов А.А. |
| 2. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. | до 23.09.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 3. | Подготовка информации о предварительных итогах социально-экономического развития и ожидаемых итогах социально-экономического развития Новского сельского поселения | до 15.09.2022 | Заместитель главы администрации Ястребов А.А. |
| 4. | Разработка проектов муниципальных программ, предлагаемых к реализации с 2023 года | до 01.09.2022 | Заместитель главы администрации Ястребов А.А.  Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 5. | Внесение изменений в действующие муниципальные программы в соответствии с решением о бюджете (при необходимости) | до 28.10.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А.  Заместитель главы администрации Ястребов А.А. |
| 6. | Формирование «Реестра расходных обязательств» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 15.10.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 7. | Составление проекта доходной части бюджета Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 01.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 8. | Формирование реестра источников доходов | до 05.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 9. | Свод и согласование бюджетных заявок на ассигнования из бюджета | до 05.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 10. | Составление проекта расходной части бюджета | до 09.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 11. | Составление ожидаемого исполнения доходов и расходов бюджета Новского сельского поселения на текущий финансовый 2022 год | до 09.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 12. | Разработка проектов программы муниципальных внутренних заимствований Новского сельского поселения | до 15.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 13. | Формирование  -проекта Решения Совета Новского сельского поселения «О бюджете Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
|  | - пояснительной записки к проекту Решения Совета Новского сельского поселения «О бюджете Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | до 15.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
|  | - перечня целевых программ Новского сельского поселения (с указанием объемов финансирования на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов | до 15.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
|  | - предельных объемов и структуры муниципального долга Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, проекта программы муниципальных внутренних заимствований | до 15.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 14. | Формирование комплекта документов и материалов, представляемых в представительный орган одновременно с проектом решения о бюджете | до 15.11.2022 | Главный специалист финансового управления Кудряшова М.А. |
| 15. | Внесение проекта Решения «О бюджете Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом Решения о бюджете на рассмотрение в Совет Новского сельского поселения | до 15.11.2022 | Глава администрации Замураев А.А. |
| 16. | Опубликование проекта Решения «О бюджете Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» | до 20.11.2022 | Заместитель главы администрации Ястребов А.А. |
| 17. | Проведение публичных слушаний по проекту Решения о бюджете Новского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (после внесения проекта Решения в Муниципальный Совет) | до 15.12.2022 | Глава администрации Замураев А.А.  Заместитель главы администрации Ястребов А.А. |