АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.03.2015						        № 7-р

О проведении мероприятий по признанию и регистрации права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли  в Новском сельском поселении

В соответствии с Распоряжением Правительства Ивановской области от 10.02.2014г. № 22-рп « Об актуальных вопросах в сфере земельных отношений на территории Ивановской области»:

1.Утвердить План мероприятий по признанию и регистрации права

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли  в

Новском сельском поселении (прилагается)

2. Еженедельно    предоставлять   отчет    о   выполнении  мероприятий

в  Администрацию Приволжского муниципального района.

3. Назначить ответственным  за  подготовку документов и

предоставление  отчета   инспектора  администрации    Морковникову И.В.

Глава администрации

Новского сельского поселения:				        И.С.Балин

Приложение

к распоряжению главы администрации

Новского сельского поселения

№  7-р от 04.03.2015

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

О проведении мероприятий по признанию и регистрации права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли  в Новском сельском поселении

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подача заявления на предоставление кадастровых выписок на земельные участки бывших СПК « Колос» и СПК « Возрождение» в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата…» | 1 неделя марта | Заместитель главы администрации Крылова Е.С. |
| 2. | Подача заявлений в архив Приволжского района для предоставления копий НПА администрации Приволжского муниципального района, СПК « Колос» и СПК « Возрождение». | 2 неделя марта | Инспектор Морковникова И.В. |
| 3. | Формирование исковых дел на признание права на невостребованные земельные доли членов долевой собственности бывших СПК « Колос» и СПК « Возрождение» (на 2 человек) | 3-4март, апрель , май | Инспектор Морковникова И.В. |
| 4. | Подача заявлений в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата…» на регистрацию права администрации Новского сельского поселения на невостребованные земельные доли по решениям суда от 2014г (49 долей) | 4 неделя марта и далее до полного исполнения | Инспектор Морковникова И.В. |
| 5. | Обращение с исками в суд на признание права на невостребованные земельные доли членов долевой собственности бывших СПК « Колос» и СПК « Возрождение» всего 87 исков. ( на 1 заседание – 2-4 иска) | Апрель, июнь | Глава администрации Балин И.С. |
| 6. | Подача заявлений в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата…» на регистрацию права администрации Новского сельского поселения на невостребованные земельные доли по решениям суда от 2015г (87 долей) | август | Инспектор Морковникова И.В. |
| 7. | Еженедельный отчет по проделанной работе. | март- август | Инспектор Морковникова И.В. |