Администрация Новского сельского поселения

Приволжского муниципального района Ивановской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.10.2016г 							             № 38 -р

с. Новое

О проведении на территории Новского сельского поселения

месячника Гражданской обороны

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ « О гражданской обороне»,  распоряжения администрации Приволжского муниципального района от 05.10.2016г. № 581-р  «О проведении месячника Гражданской обороны на территории Приволжского муниципального района» в целях пропаганды гражданской обороны в  Новском сельском поселении:

- Провести на территории Новского сельского поселения в период с 01.10.2016 г. по 30.10.2016 г. месячник Гражданской обороны.

- Утвердить план проведения месячника Гражданской обороны    (прилагается).

- Утвердить график проведения сходов с жителями по пожарной безопасности (прилагается).

- Представить документы по отчету о проведении месячника в администрацию Приволжского муниципального района к 27.10.2016г.

- Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации.

Глава  Новского сельского поселения:                                         И.Л. Буглак

Приложение

к распоряжению администрации

Новского сельского поселения

от 12.10.2016г. № 38-р

ПЛАН

проведения в Новском сельском поселении

месячника Гражданской обороны с 1 октября по 30  октября  2016года.

| № | Наименование мероприятия | Сроки проведения | ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение информации о проведении месячника по ГО на сайте администрации. | 0.1.10.2016 – 11.10.2016г | Инспектор по вопросам ГО и ЧС |  |
| 2. | Организация размещения информации по ГО в уголке ГО администрации. | В течение месячника | Инспектор по вопросам ГО и ЧС |  |
| 3. | Проведение тренировки по эвакуации. | 14.10.2016г. | Заместитель главы администрации. |  |
| 4. | Смотр учебно - материальной базы по ГО. | 10.10.2016 по 17..10.2016г. | Заместитель главы администрации |  |
| 5. | На базе МКУ КБО Новского сельского поселения провести лекторий на тему « Основы безопасности жизнедеятельности». | 01.10.2016 -30.10.2016г. | Директор МКУ КБО Новского сельского поселения. |  |
| 6. | Конкурс рисунков и плакатов «Защити жизнь» | 01.10.2016 -30.10.2016г | Директор МКУ КБО Новского сельского поселения. |  |
| 7. | Проверка систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения ЧС. | до 27.10.2016г. | Глава администрации. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению  администрации Новского сельского поселения от 12.10.2016г  № 38-р

ГРАФИК

проведения собраний граждан в населенных пунктах  Новского сельского поселения  по обеспечению пожарной безопасности

| № п. п | Наименование населенного пункта | Дата проведения | Ответственные за проведение схода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Парушево, д.Горки, с.Еропкино | 18 октября 2016 | Привалова Н.В. –депутат, И.Л. Буглак - глава поселения |
| 2 | с. Георгиевское | 19 октября 2016 | Тихомиров А.Ю.- староста И.Л. Буглак - глава поселения |
| 3 | с. Новое | 20 октября 2016 | Балина М.И. - депутат, Морковникова И.В. - инспектор |
| 4 | д.Митино, д.Храпуново | 21 октября 2016 | Зайнуллин Н.Р. - зам.главы администрации, Морковникова И.В.- инспектор администрации |
| 5 | с.Поверстное, д.Антоново | 24 октября 2016 | И.Л. Буглак - глава поселения Громова Е.О. -депутат |
| 7 | с.Горки-Чириковы, д. Косиково | 25 октября 2016 | И.Л. Буглак - глава поселения Иванова И.А.-инспектор администрации |
| 8 | Д.Меленки, Ряполово | 26 апреля 2016 | Иванова И.А.-инспектор администрации, Привалова Н.В. - депутат |